# Materialbewirtschaftung

Gerüstplanung Bundeshaus Bern

| Objekt | Bundeshaus Bern (Parlamentsgebäude) |
| --- | --- |
| Adresse | Bundesplatz 3, 3003 Bern |
| Bauherr | Schweizerische Eidgenossenschaft |
| Gerüstbauer | Lawil Gerüstbau AG, Frauenkappelen |
| Gerüstsystem | Layher Blitz 70 Stahl ¦ Klasse 3 ¦ W09 |
| Gebäudelänge | ca. 300 m (Gesamtkomplex) |
| Gerüsthöhe max. | 26 m (Fassade) / 64 m (Kuppel-Spezialgerüst) |
| Gerüstfläche | ca. 8'500 m² (ohne Kuppelgerüst) |

Dezember 2025

# 1. Projektbeschreibung

Das Bundeshaus in Bern ist der Sitz der Schweizerischen Bundesversammlung und des Bundesrates. Der zwischen 1852 und 1902 erbaute Gebäudekomplex besteht aus drei Teilen: Bundeshaus West, dem zentralen Parlamentsgebäude mit der markanten Kuppel, und Bundeshaus Ost.

Für eine umfassende Fassadensanierung wird ein Fassadengerüst mit dem System Layher Blitz 70 geplant. Die besondere Herausforderung liegt in den unterschiedlichen Gebäudehöhen und dem Denkmalschutz.

## 1.1 Gebäudestruktur und Höhenzonen

Das Bundeshaus weist verschiedene Höhenzonen auf, die bei der Gerüstplanung berücksichtigt werden müssen:

| Gebäudeteil | Traufhöhe | Firsthöhe |
| --- | --- | --- |
| Bundeshaus West / Ost | 15–18 m | 20–22 m |
| Parlamentsgebäude (Hauptfassaden) | 22–25 m | 28–32 m |
| Ecktürme (Südfassade) | – | 35–38 m |
| Hauptkuppel (mit Laterne) | – | 62–64 m |

# 2. Ausmassberechnung nach NPK 114

Die Ausmassberechnung erfolgt gemäss NPK 114 D/2012 "Arbeitsgerüste" mit folgenden Zuschlägen:

| Parameter | Wert | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| Fassadenabstand LF | 0.30 m | Abstand Gerüst–Fassade |
| Gerüstgangbreite LG | 0.70 m | Für Breitenklasse W09 |
| Stirnseitiger Abschluss LS | 1.00 m | = LF + LG |
| Höhenzuschlag | 1.00 m | Über Arbeitshöhe |

## 2.1 Zusammenfassung Ausmass

| Position | Länge [m] | Fläche [m²] |
| --- | --- | --- |
| Bundeshaus West (alle Fassaden) | ca. 180 | ca. 2'100 |
| Parlamentsgebäude (ohne Kuppel) | ca. 280 | ca. 4'200 |
| Bundeshaus Ost (alle Fassaden) | ca. 180 | ca. 2'200 |
| TOTAL (ohne Kuppelgerüst) | ca. 640 | ca. 8'500 |

# 3. Materialberechnung Layher Blitz 70

Basierend auf Richtwerten von 18–22 kg/m² für das Layher Blitz 70 System ergibt sich folgende Materialschätzung:

| Position | Menge (ca.) | Gewicht (ca.) |
| --- | --- | --- |
| Stellrahmen 2.00 m | 2'800 Stk | 51'800 kg |
| Doppelgeländer (diverse Längen) | 3'500 Stk | 28'000 kg |
| Robustböden (diverse Längen) | 9'000 Stk | 135'000 kg |
| Diagonalen, Fussplatten, Verankerung | diverse | ca. 25'000 kg |
| TOTAL MATERIALGEWICHT | – | ca. 170 Tonnen |

## 3.1 Transport und Personal

- Transportbedarf: ca. 12–14 × 3-Achser LKW (14t Nutzlast) mit HIAB-Kran

- Montage: ca. 470 Mannstunden / ca. 14 Arbeitstage mit 4-Mann-Kolonne

- Demontage: ca. 380 Mannstunden / ca. 11 Arbeitstage

# Anhang A: Grundriss Gerüst

Zeichnung: Grundriss mit Douglas-Peucker vereinfachter Gebäudegeometrie. Dargestellt sind Gerüstbeläge (blau), Ständerpositionen, Verankerungen (rot) und Zugänge (gelb).

# Anhang B: Ansicht Nord (Bundesplatz)

Zeichnung: Fassadenansicht vom Bundesplatz (Nord). Sichtbar sind die drei Gebäudeteile mit unterschiedlichen Höhen, der zentrale Portikus und die markante Kupferkuppel (64 m). Das Gerüst ist bis zur Traufhöhe dargestellt.

# Anhang C: Schnitt A-A (Querschnitt)

Zeichnung: Querschnitt durch das Parlamentsgebäude (Nord-Süd). Dargestellt sind die Geschossebenen, der Tambour mit den 22 Fenstern (symbolisch für die Kantone), und die Kuppel mit Laterne. Das Fassadengerüst ist auf beiden Seiten mit allen Lagen gezeigt.

# Anhang D: Gerüstkarte

Dokument: Gerüstkarte gemäss BauAV Art. 18 / SUVA Richtlinie. Diese Kennzeichnung muss während der gesamten Standzeit am Gerüst verbleiben und enthält alle sicherheitsrelevanten Angaben.

# 4. Besondere Hinweise

## 4.1 Denkmalschutz

Das Bundeshaus ist ein denkmalgeschütztes Bauwerk von nationaler Bedeutung. Folgende Einschränkungen sind zu beachten:

- Keine Bohranker in den historischen Berner Sandstein

- Verankerung nur an freigegebenen Punkten (Abstimmung mit Denkmalpflege)

- Schutzabdeckungen für empfindliche Steinoberflächen

## 4.2 Kuppelgerüst

Die Hauptkuppel (64 m) erfordert ein Spezialgerüst, das nicht im Standardausmass enthalten ist. Dieses muss separat geplant und freigegeben werden. Optionen:

- Hängegerüst von innen

- Konsolengerüst am Tambour

- Freistehendes Gerüst mit Sonderkonstruktion

Hinweis: Die Geometriedaten in diesem Dokument wurden mittels Douglas-Peucker Algorithmus vereinfacht, um eine optimale Feldaufteilung des Gerüsts zu ermöglichen. Die tatsächlichen Masse sind vor Ort zu prüfen.

— Ende des Dokuments —